**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 18.02.2022 г. № 4

с. Подгорное

Об утверждении отчета о ходе

реализации муниципальной программы

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории

Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением № 96 от 23.10.2019г.

(в редакции № 4 от 12.02.2020г., №18 от 30.03.2020 г., № 33 от 29.05.2020 г.,

**№48 от 31.08.2020г., №61 от 29.12.2020г., №6 от 29.01.2021 г.,**

**№ 18 от 12.03.2021 г., №31 от 10.06.2021г., №39 от 29.09.2021г., №68 от 30.12.2021г.)**

В соответствии с постановлением администрации Подгоренского сельского поселения №59 от 11.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», администрация Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 1,2,3,4,5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Подгоренского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Подгоренского**

**сельского поселения А.С.Разборский**

Приложение № 1

к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения от 18.02.2022 г. № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета на реализацию муниципальной программы Подгоренского сельского поселения**  **Калачеевского муниципального района  по состоянию на 01.01.2022 года** | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы | всего |  |  |  |  | | 6548,9 | 6473,9 | 6473,9 |
| в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | | 6548,9 | 6473,9 | 6473,9 |
| Администрация Подгоренского сельского поселения |  |  |  |  | | 6548,9 | 6473,9 | 6473,9 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство мест массового отдыха населения на территории Подгоренского сельского поселения | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914 |  |  |  | | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Мероприятие 1.1 | Обустройство сквера на территории села Подгорное | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914 | 0412 | 01 1 01 98520 | 200 | | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Подпрограмм2 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Подгоренского сельского поселения | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914 |  |  |  | | 3623,9 | 3548,9 | 3548,9 |
| Мероприятие 2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Подгоренского  сельского поселения | 914  914 | 0409  0409 | 01 2 02 91290  01 2 02 S8850 | 200  200 | 1003,4  2620,5 | | 1003,4  2545,5 | 1003,4  2545,5 |
| Подпрограмма 3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Подгоренского сельского поселения | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914 |  |  |  | 2826,2 | | 2826,2 | 2826,2 |
| Мероприятие 1 | Содержание объектов внешнего благоустройства Подгоренского сельского поселения | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914  914  914  914  914  914 | 0503  0503  0503  0503  0503  0503 | 01 3 01 98670  01 3 01 S8670  01 3 01 S8670  01 3 01 98690  01 3 01 98730  01 3 01 96010 | 200  200  200  800  200  800 | 1438,2  109,7  22,6  12,8  579,7  5,3 | | 1438,2  109,7  22,6  12,8  579,7  5,3 | 1438,2  109,7  22,6  12,8  579,7  5,3 |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт многоквартирных домов Подгоренского сельского поселения | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914 | 0501 | 01 3 02 96010 | 200 | 61,0 | | 61,0 | 61,0 |
| Мероприятие 3 | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Подгоренского  сельского поселения | 914 | 0502 | 01 3 G2 52690 | 200 | 596,9 | | 596,9 | 596,9 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Подгоренского сельского поселения

от 18.02.2022 г. №4

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области**

**по состоянию на 01.01.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период,  тыс.руб. | | | Результаты реализации мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 6548,9 | 6548,9 | 6473,9 | 6548,9 | 6473,9 | нет |
|  | Мероприятие 1.1 | Обустройство сквера на территории села Подгорное | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | нет |
|  | Мероприятие 2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 3623,9 | 3623,9 | 3548,9 | 3623,9 | 3548,9 | нет |
|  | Мероприятия 1 | Содержание объектов внешнего благоустройства Подгоренского сельского поселения | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 2168,3 | 2168,3 | 2168,3 | 2168,3 | 2168,3 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Капитальный ремонт многоквартирных домов Подгоренского сельского поселения | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | нет |
|  | Мероприятие 3.3 | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | 596,9 | нет |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения  от 18.02.2022 г. № 4 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы»**

**по состоянию на 01.01.2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, Основного мероприятия | Отчетный год | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Да/нет | да | да | да |  |
| 2 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения | Единиц на 1000 чел населения | 2,1 | 2,11 | 2,11 | 4 места массового отдыха  4:1903\*1000=2,1  4:1876\*1000=2,13  (2,1+2,13):2=2,11 |
| 3 | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности | Да/нет | да | да | да |  |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) | % | 17,2 | 17,8 | 16,6 | Протяженность дорог -33560м  В 2021 году был проложен асфальт 943 м и 2324 м была произведена отсыпка щебнем. |
| 5 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | 64,1 | 88,2 | 88,2 | Кол-во фонарей -370 Общая протяженность улиц-33,56 км  2020 год факт: 269х80/33560\*100=64,12%  2021 год план 370х80/33560\*100=88,20%  2021 год факт 370х80/33560\*100=88,20% |
| 6 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения | руб | 756,07 | 837,15 | 837,15 | 2020 год 1438800/1903=756,07  2021 год план 1570500/1876=837,15  2021 год факт 1570500/1876=837,15 |
| 7 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | шт | 269 | 370 | 370 |  |
| 8 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Да/нет | да | да | да |  |

Приложение 4

постановлению администрации

Подгоренского сельского поселения

от 18.02.2022 г № 4

**О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»**

**по состоянию на 01.01.2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | | |
| Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы**»** | Всего, в том числе | 6548,9 | 6548,9 | 6473,9 |
| Федеральный бюджет | 596,9 | 596,9 | 596,9 |
| Областной бюджет | 2609,7 | 2609,7 | 2534,7 |
| Местный бюджет | 3342,3 | 3342,3 | 3342,3 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство мест массового отдыха населения на территории Подгоренского сельского поселения | Всего, в том числе | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Обустройство сквера на территории села Подгорное | Всего, в том числе | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Подгоренского сельского поселения | Всего, в том числе | 3623,9 | 3548,9 | 3548,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2500,0 | 2425,0 | 2425,0 |
| Местный бюджет | 1123,9 | 1123,9 | 1123,9 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Всего, в том числе | 3623,9 | 3548,9 | 3548,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2500,0 | 2425,0 | 2425,0 |
| Местный бюджет | 1123,9 | 1123,9 | 1123,9 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Подгоренского сельского поселения | Всего, в том числе | 2826,2 | 2826,2 | 2826,2 |
| Федеральный бюджет | 596,9 | 596,9 | 596,9 |
| Областной бюджет | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
| Местный бюджет | 2119,6 | 2119,6 | 2119,6 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Содержание объектов внешнего благоустройства Подгоренского сельского поселения | Всего, в том числе | 2168,3 | 2168,3 | 2168,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
| Местный бюджет | 2058,6 | 2058,6 | 2058,6 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт многоквартирных домов Подгоренского сельского поселения | Всего, в том числе | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе | 596,9 | 596,9 | 596,9 |
| Федеральный бюджет | 596,9 | 596,9 | 596,9 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Юридические лица |  |  |  |
| Физические лица |  |  |  |

Приложение 5

постановлению администрации

Подгоренского сельского поселения

от 18.02.2022 г № 4

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2021 год проведена администрацией Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Подгоренского сельского поселения № 59 от 11.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

В администрации Подгоренского сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшения внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 6473,9 тыс. руб.,

Их них средства федерального бюджета – 596,9 тыс. руб., областного бюджета – 2534,7 тыс. руб., 3342,3 тыс. руб.- средства местного бюджета. На душу населения -3,45 тыс. руб.

О выполнении плана по реализации приоритетных задач 2021 года:

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: была запланирована отсыпка щебнем дорог в селе Подгорное 2324 м.проложен асфальт 943 м.

План на 2022 год.

- повышение уровня благоустройства территории Подгоренского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями.

- озеленение территории.

Основные проблемы поселения:

- малая протяженность дорог с асфальтовым покрытием.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» за 2020 год признана эффективной.