АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2022 г. № 5

с. Подгорное

Об утверждении отчета

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением № 98 от 23.10.2019 г. (в редакции № 5 от 12.02.2020 г., №19 от 30.03.2020г., № 44 от 30.07.2020 г., №49 от 31.08.2020 г., №62 от 29.12.2020г., №4 от 29.01.2021 г.,

№ 16 от 12.03.2021г., №29 от 10.06.2021г., №41 от 29.09.2021г., №67 от 30.12.2021г.)

В соответствии с постановлением администрации Подгоренского сельского поселения №59 от 11.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области», администрация Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Подгоренского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подгоренского

сельского поселения	А.С. Разборский

Приложение №1

к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения от 18.02.2022 г. № 5

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении на 2020-2026 годы» | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | 5680,1 | 5680,1 | 5680,1 |
|  |  | Администрация Подгоренского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Подгоренском сельском поселении | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914 | 0801 | 02 1 01 00590 | 800 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| Мероприятие 2 | Развитие физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914 | 1105 | 02 1 02 90410 | 200 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914 914 | 0801 0801 | 02 1 01 00590 02 1 01 00590 | 100 200 | 1502,6 629,1 | 1502,6 629,1 | 1502,6 629,1 |
| Мероприятие 4 | Капитальный ремонт зданий и сооружений в Подгоренском сельском поселении | Администрация Подгоренского сельского поселения | 914 | 0801 | 02 1 04 L4670 |  | 3506,9 | 3506,9 | 3506,9 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения от 18.02.2022 г. № 5

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2022 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году |  | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении на 2020-2026 годы» | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 5680,1 |  | 5680,1 | 5680,1 | 5680,1 | 5680,1 | нет |  |
|  | Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Подгоренском сельском поселении | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 29,3 |  | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | нет |  |
|  | Мероприятие 2 | Развитие физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 12,2 |  | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | нет |  |
|  | Мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 2132,7 |  | 2131,7 | 2131,7 | 2131,7 | 2131,7 | нет |  |
|  | Мероприятие 4 | Капитальный ремонт зданий и сооружений в Подгоренском сельском поселении | Администрация Подгоренского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 3506,9 |  | 3506,9 | 3506,9 | 3506,9 | 3506,9 | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения от 18.02.2022 г. № 5 |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры,  физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении на 2020 - 2026 годы»

по состоянию на 01.01.2022 года

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, Основного мероприятия | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении на 2020-2026 годы» | тыс. рублей | 8980,5 | 5680,1 | 5680,1 |  |
| 2 | Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения | руб. | 1173,7 | 906,2 | 1129,3 |  |
| 3 | Численность участников клубных формирований | чел. | 298 | 306 | 306 |  |
| 4 | Количество оборудованных спортивных и детских площадок на 1000 чел. населения | ед. | 2 | 2 | 2 | 4 площадки 2019 год 4:1903=2 2020 год 4:1876= 2 |
| 5 | Сохранение кадрового состава работников | чел. | 7 | 6 | 6 |  |

Приложение №4

к постановлению администрации Подгоренского сельского поселения

от 18.02.2022 г. № 5

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении

на 2020-2026 годы» по состоянию на 01.01.2022 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении на 2020-2026 годы» | Всего, в том числе | 5680,1 | 5680,1 | 5680,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2974,9 | 2974,9 | 2974,9 |
|  |  | Областной бюджет | 525,1 | 525,1 | 525,1 |
|  |  | Местный бюджет | 2180,1 | 2180,1 | 2180,1 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении на 2020-2026 годы» | Всего, в том числе | 5680,0 | 5680,0 | 5680,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2974,9 | 2974,9 | 2974,9 |
|  |  | Областной бюджет | 525,1 | 525,1 | 525,1 |
|  |  | Местный бюджет | 2180,1 | 2180,1 | 2180,1 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Подгоренском сельском поселении | Всего, в том числе | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении | Всего, в том числе | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в том числе | 2131,7 | 2131,7 | 2131,7 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2131,7 | 2131,7 | 2131,7 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Капитальный ремонт зданий и сооружений в Подгоренском сельском поселении | Всего, в том числе | 3506,9 | 3506,9 | 3506,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2974,9 | 2974,9 | 2974,9 |
|  |  | Областной бюджет | 525,1 | 525,1 | 525,1 |
|  |  | Местный бюджет | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Физические лица |  |  |  |

Приложение 5

постановлению администрации

Подгоренского сельского поселения

от 18.02.2022 г № 5

ОТЧЕТ

Об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении на 2020-2026 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2021 год проведена администрацией Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Подгоренского сельского поселения от от 11.10.2013 г. № 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

В администрации Подгоренского сельского поселения реализация программы была направлена на повышение качества жизни населения сельского поселения через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

В 2021 году в Доме культуры с. Подгорное работало 8 кружков и клубов по интересам,  в которых было задействовано 306 человек. В течение года в с. Подгорное было проведено 186 зрелищных программ для всех возрастных категорий населения. Коллектив МКУ «Подгоренский КДЦ» в 2021 году был неоднократно отмечен призами и грамотами за  профессионализм и высокий организационный уровень подготовки культурных мероприятий, участие в областных и районных фестивалях: "Хлеб - всему голова", «Шолоховская весна» и пр.;

Основными направлениями в работе дома культуры являются нравственное, эстетическое, патриотическое, правовое воспитание, пропаганда здорового образа жизни на территории поселения.

Кадровая обеспеченность в сфере культуры характеризуется численностью штатных работников в МКУ «Подгоренский КДЦ», которая по состоянию на 01.01.2022 года составила 6 человек.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2021 г. было

запланировано 5680,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 5680,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения составили 1,1 тыс. руб.

Планы на 2022 год:

-сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения;

- сохранение, совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Подгоренском сельском поселении на 2020-2026 годы» признана эффективной.