**Российская Федерация**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОДГОРЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 04 мая 2018 г. № 18

 с. Подгорное

**Об утверждении Плана-графика**

**по исполнению мероприятий**

**направленных на избавление городской среды**

**от «визуального мусора» и создание**

**привлекательного облика Подгоренского сельского поселения**

**Калачеевского муниципального района**

**Воронежской области**

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»:

 1. Утвердить План-график по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

 2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки.

3.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте сельского поселения.

Глава Подгоренского

сельского поселения А.С.Разборский

Приложение

к распоряжению администрации

Подгоренского сельского поселения

№18 от 04.05.2018г.

ПЛАН-ГРАФИК

комплекса мероприятий на 2018 -2019 г.г., направленных на избавление городской среды от визуального мусора и создание привлекательного облика Подгоренского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Инвентаризация вывесок, информационных щитов, рекламных конструкций на предмет их соответствия нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | 4 квартал 2018 г. | Администрация сельского поселения, главный архитектор муниципального района (по согласованию) |
| 2 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | Постоянно | Администрация сельского поселения |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы  | в течение 2018-2019гг. | Администрация сельского поселения |
| 5 | Завершение работы поэтапного приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства  | До 01.12.2019г. | Администрация сельского поселения, главный архитектор муниципального района (по согласованию) |